## planning
Exemple de rétro-planning
Création d'entreprise |  |  | réalisé | [6 empty] | en cours | [6 empty] | à venir
Phases | Actions | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Etude de marché | Elaboration du questionnaire et test | bar: Janvier S1 to Janvier S3
Déploiement du questionnaire | bar: Janvier S4 to Février S2
Rencontre fournisseurs et confrères | bar: Janvier S4 to Février S2
Conception de l'offre | bar: Février S1 to Février S2
Financements | Rencontre expert-comptable | bar: Février S1
Elaboration plan financier + business plan | bar: Février S2 to Février S3
Dossier de subvention (rédaction) | bar: Février S3 to Février S4
Dossier prêt taux zéro | bar: Février S4 to Mars S1
Entretiens bancaires | bar: Mars S1
Décision organisme subvention | bar: Avril S1
Décision organisme prêt à taux zéro | bar: Avril S1
Décision banque | bar: Avril S1
Obtention des fonds | bar: Avril S4
Emplacement | Recherche emplacement commercial | bar: Janvier S3 to Avril S3
Signature bail, entrée dans les lieux | bar: Mai S2
Préparation du lancement | Commande machines | bar: Mai S2
Aménagements intérieurs | bar: Mai S3 to Juin S2
Commande stocks | bar: Mai S1
Préparation de l'ouverture, décor, signalisation | bar: Mai S3 to Juin S3
Juridique | Création structure juridique | bar: Mai S1 to Mai S2
Choix de l'assurance | bar: Mars S4 to Avril S1
Formations obligatoires | bar: Février S3 to Février S4
Communication | Conception des outils de communication | bar: Mars S2 to Mars S4
Impression des cartes et brochures | bar: Mai S2 to Mai S3
Relations publiques, mailing, page facebook | bar: Juin S2 to Juillet S1
Ouverture, lancement | Ouverture au public | bar: Juillet S2
Inauguration officielle | bar: Août S2