## Plan de communication projet
Plan de communication projet
Projet :
Phase 1 : Préparation du projet
Objectif de communication | Action | Date début | Groupe cible | Message | Canal | Emetteur | Fréquence | Matériel | Responsable
Faire connaître les objectifs du projet | Annoncer le prochain lancement du projet | 2018-01-05 | Tous les employés | Un projet va être lancé qui consiste à … Les avantages seront les suivants… | E-mail | Chef d'entreprise | 1 fois |  | Chef de projet
Annoncer le démarrage effectif du projet | Annoncer le démarrage du projet | 2018-01-15 | Tous les employés | Le projet va démarrer en date du… Les parties prenantes sont… | Lors de la galette des rois | Chef d'entreprise | 1 fois | Powerpoint + vidéoprojecteur | Chef de projet
| Annoncer le démarrage et sensibiliser au projet | 2018-01-17 | Clients | Le projet va démarrer… dont les objectifs sont… | E-mail | Chef d'entreprise | 1 fois |  | Chef de projet
| Annoncer le démarrage et sensibiliser au projet | 2018-01-17 | Fournisseurs | Le projet va démarrer… dont les objectifs sont… | E-mail | Chef d'entreprise | 1 fois |  | Chef de projet
Phase 2 : Réalisation du projet
Objectif de communication | Action | Date début | Groupe cible | Message | Canal | Emetteur | Fréquence | Matériel | Responsable
Phase 3 : Suivi du projet
Objectif de communication | Action | Date début | Groupe cible | Message | Canal | Emetteur | Fréquence | Matériel | Responsable